## Slide 1
오픈 2026-08-28 09:00 KST · 기준일 2026-08-26 (D-2)
01 / 07
Project 01. 규제 대응 — 자사몰 해외직구 신고 4자 연동
KCS
TRA · PER API
관세청 전자상거래 통관 API 연동
해외직구 주문 한 건을 네 주체가 나눠 갖던 데이터를,
하나의 신고로 완성되게 만들었습니다.
Concept
신고 판단의 기준값(금액·판매업체정보)을 각자 다른 원천이 아닌 동수 ERP 하나로 고정
Main Target
자사몰(뉴트리시아몰) 해외직구 고객과 통관·물류 운영팀
Project Goal
미신고 출고 0건 · 3사(관세청·자이언트·동수) 데이터 정합 · 오류 발생 시 스스로 복구되는 운영
네 주체가 나눠 가진 데이터
자사몰 (Geek 개발)
주문 · 결제 · 고객
동수
중국 ERP · 물류 · HBL
자이언트
GGATE 특송 · HWB
NICE
PCCC 유효성 검증
기간
규격 확인 ~ 오픈 2026-08-28 09:00 KST · 관세청 테스트서버 종료 2026-08-21
Role
총괄 PM — 정책·API 해석 / 리스크·의사결정 관리 / 필드 규격 대조 / 오픈 기준 판정
협업
동수 · 자이언트 · NICE · 자사몰 개발사 (역할로 표기, 실명 대신)
산출물
통합 리스크·질의대장 · API 필드 매핑표 · 정책 결정 이력 · 분할출고 규칙
규모
연동 4개 시스템 · 해결·기준 확정 46건 · 오픈 D-2 기준 P0 4건

## Slide 2
01
배경과 문제 정의
관세법 개정으로 거래정보 사전 제출 의무가 생겼습니다
02 / 07
배경
1. 관세법 제254조가 2024년 12월 31일 개정되어 2026년 1월 1일부터 시행되며, 통신판매업자·중개업자·배송대행업자가 간이통관을 이용하려면 관세청 등록을 받도록 바뀌었습니다.
2. 관세법 시행령 제258조는 주문번호·구매일자·수하인 성명·PCCC·품명·수량·결제금액을 결제 완료 후 수입 전까지 전자적으로 제공하도록 구체화했습니다.
3. 이에 따라 신설된 전자상거래 통관플랫폼(v1.4.1)에서는 전자상거래업자부호가 신고서 필수값이 되고, 판매업체정보·PCCC 검증이 새로 요구됩니다.
AS-IS 1 — 데이터와 책임이 네 회사로 나뉘어 있었다
자사몰(Geek 개발)
주문 · 결제 · 고객 정보
국내
동수
중국 ERP · 물류 · HBL
해외
자이언트
GGATE 특송 · HWB 등록
해외
NICE
PCCC 유효성 검증
국내
AS-IS 2 — 문서와 실제 동작이 달랐다
자이언트 Postman 공유 화면이 지연 로딩이라 일부 필드가 안 보였습니다.
NICE는 가이드 문서와 다른 인증 경로로 응답했습니다.
관세청 명세서 v1.4.1과 대조해보니 기획 문서의 필드명 오류가 5건 있었습니다.
화면이 아니라 원본을 봐야 했습니다.
네 회사 중 어디도 신고 한 건을 혼자 완성할 수 없었습니다. 하나의 대장으로 고정하는 것이 이 프로젝트의 출발점이었습니다.
박종혁 · 관세청 전자상거래 통관 API 연동 · PM 실행 포트폴리오

## Slide 3
02
리스크 · 질의 통합 대장
판정을 강제하는 정본 하나로 고정했습니다
03 / 07
계약서·견적서·기획서·API 매핑표·협의이력 채팅에 흩어져 있던 리스크·질의·결정을 하나의 통합 대장(리스크_질의대장.html)으로 옮기고, 이 문서를 유일한 정본으로 고정했습니다.
운영 원칙
01
판정을 강제한다
모든 항목에 P0~P2 등급과 상태 라벨을 붙입니다.
02
회신을 액면가로 받지 않는다
협력사 응답과 실제 검증 결과를 나란히 기록합니다.
03
상태를 바꿀 때 근거를 함께 바꾼다
날짜·근거 없이 상태값만 단독으로 바꾸지 않습니다.
04
등급별 건수를 상단에 센다
세면 빠진 것이 보입니다.
통합 대장 KPI 보드
기준일 2026-08-26 (오픈 D-2)
4
P0 · 오픈 차단
22
P1 · 오픈 전 필수
7
P2 · 확인 권고
46
해결 · 기준 확정
박종혁 · 관세청 전자상거래 통관 API 연동 · PM 실행 포트폴리오

## Slide 4
03
E2E 흐름과 처리 시나리오
주문 한 건이 신고 한 건으로 완성되기까지
04 / 07
자사몰
동수
자이언트
관세청
NICE
Stage 0
결제완료 · 수집 11:10
결제완료 주문 확정
HBL 수집 시작
동수 HBL 수집은 결제완료 주문만 대상
Stage 1
신고 제출 · 11:50 마감
TRA 제출 데이터 구성
HWB 등록
TRA001 접수
마감까지 누락되면 실제 통관에서 수기 제출
Stage 2
오류 확인 · 복구
원주문 재조회 · 재제출
오류코드 회신
약 1분 내 오류코드 회신, 원인은 관리자 화면에서 확인
Stage 3
PCCC 검증
PER 접수
PCCC 유효성 검증
일반인증·구매간소화 경로 상이 사례 확인, 서면회신 전까지 미신뢰
Stage 4
출고 · 13:00
포장 출고
WMS 취소반영 마감 12:00
라벨 부착 · 포장
미신고 상태에서는 출고되지 않도록 차단
제출 단위 원칙
1 HBL = USD 150 이하 포장 1건 = TRA001 1건 = 자이언트 HWB 1건
5개 조직이 각자 다르게 부르던 단계를 하나의 그림으로 맞춰, 오픈 전 검증의 기준 문서가 됐습니다.
박종혁 · 관세청 전자상거래 통관 API 연동 · PM 실행 포트폴리오

## Slide 5
04
검증과 확장
오류가 난다는 것을 전제로 복구 루프를 만들었습니다
05 / 07
핵심 검증 항목
TRA002 3분기(성공/부분오류/전체반려) 응답 처리
PASS
자이언트 컬렉션 원본 대조 후 필드 규격 확정
PASS
금액 산정 기준 3사 통일 (동수 ERP USD 매입금)
PASS
sale_ents_nm · sale_ents_sgn 필수 처리 (A유형)
PASS
분할 출고 단위 (1 HBL = 1 TRA001 = 1 HWB) 검증
PASS
Z99999 계도기간 종료일 공지 원문 재확인
PASS
오류 복구 루프
제출
오류코드 회신
약 1분
오류 데이터 확인
관리자 화면
원천 구분 후 수정
자사 / 해외
재제출
수동 기동
조율에서 실제로 뚫은 것
자이언트
Postman 화면 지연 로딩으로 1차 오판 발생 → 컬렉션 원본 JSON 대조 규칙 수립
개발사(Geek)
구버전 기획서로 개발해 실오류 발생 → 배포일자·변경필드 델타 공유 규칙 수립
일정이 밀린 진짜 원인
관세청 · 자이언트 문서가 사전 안내 없이 갱신되며 일정이 반복 밀렸습니다.
원본을 먼저, 재확인을 항상 원칙으로 삼았습니다.
정답 경로만 만든 것이 아니라, 오판을 잡아내고 되돌리는 원칙을 같은 비중으로 만들었습니다.

## Slide 6
05
현재 상태 스냅샷
완료율을 부풀리지 않고, 있는 그대로 공개합니다
06 / 07
오픈 전 자체 단계별 테스트 API(TRA001 전송 → 오류조회 → 결제완료 원복 → 동수 삭제 → HWB 등록)로 직접 검증을 수행했습니다.
잔여 P0 4건의 성격 (기준 2026-08-26)
판매중개자 부호(brokerCode) — 채널별 확정값의 최종 반영 검증
플랫폼 B(외부 28채널) 통관정보 전송 주체 미확정
상품코드 매핑 — 고도몰 platSkuCode ↔ 신고 단품코드 관계 확정
GGATE 등록 후 정정 · 삭제 경로 부재 대응
P0 4건이 남아 있다는 것도 대장에 그대로 남깁니다. 해결 46건과 함께 보여줄 때만 지금 상태를 정확히 판단할 수 있습니다.
기준 2026-08-26 (D-2)
4
P0 · 오픈 차단
22
P1 · 오픈 전 필수
7
P2 · 확인 권고
46
해결 · 기준 확정
박종혁 · 관세청 전자상거래 통관 API 연동 · PM 실행 포트폴리오

## Slide 7
07 / 07
현장을 대장으로 바꾸고, 원본을 대조하고,
오픈 이후까지 보는 PM입니다.
이 프로젝트를 다시 한다면
01
API 가이드를 놓고 전체 회의부터 열겠습니다
부분 정보만 오간 것이 일정 지연의 원인이었습니다. 각 개발사의 고충을 먼저 파악했다면 더 빨리 안정됐을 것입니다.
02
화면이 아니라 원본부터 확인하겠습니다
Postman 화면·기획 문서를 먼저 믿었던 것이 1차 오판의 원인이었습니다. 이제는 컬렉션 원본과 명세서 원문을 항상 먼저 봅니다.
03
정책 결정에 만료일을 붙이겠습니다
규격 문언과 다른 값을 쓰기로 한 결정은 재검토 시점을 미리 정해뒀어야 반복 정정을 줄일 수 있었습니다.
박종혁
아이베(EIBE) SCM팀