## Slide 1
개발기간 2026-07-01~08-31 · 최종검수 2026-08-31
01 / 07
Project 02. 운영 디지털화 — 수기 운영을 설정형 시스템으로
B2B
고도몰5 폐쇄몰
산후조리원 전용 B2B 폐쇄몰 구축·운영
계약마다 달라지는 상품·단가·결제·포인트 규칙을,
운영자가 직접 설정하는 정책 구조로 바꿨습니다.
Concept
계약 예외를 코드가 아니라 관리자 설정값으로 분해
Main Target
계약 조리원 담당자 · 내부 운영팀 · 공급사 5곳
Project Goal
오출고 제거 · 입금 대조 자동화 · 신규 계약을 개발 없이 처리
30개소에서는 되던 것이 140개소에서 깨졌다
매일 입금 대조
15~30분
월말 정산
2명 × 약 7시간
오출고
월 2~3건
발주량 취합
영업매니저 수기 시트
기간
고도몰 개발 2026.07.01~08.31 · 착수 07.13 · 전체 적용 07.14 · 최종검수 08.31
Role
문제 정의 / 플랫폼 대안 검토 / 서비스 정책·요구사항 정의 / 외주 개발 조율 / QA·UAT / 운영 정책 설계
협업
커머스 솔루션 구축사 · 내부 운영팀 · 영업 · 공급사 5곳
산출물
요구사항 대장(BR/AR/OP) · 4계정 정책 매트릭스 · 권한표 · UAT 시나리오 · 운영 매뉴얼
규모
계약 조리원 약 140개소 · 물품 지원 계약 약 77개소 · 공급사 5곳

## Slide 2
01
배경과 AS-IS 업무 흐름
주문보다 확인과 예외처리에 더 많은 시간이 들었습니다
02 / 07
AS-IS — 여섯 단계가 모두 사람 손을 거쳤다
구글폼 주문
조리원이 직접 작성
›
시트 취합
운영팀 수기
›
입금 대조
계좌 내역 대조
›
거래명세서 메일
건별 발송
›
ERP 등록
재입력
›
월말 정산
수기 대조
단계마다 기록되는 파일이 달라 같은 주문을 여러 번 옮겨 적었고, 계약 조건은 담당자 기억에 의존했습니다.
수기 운영의 실제 부담
매일 입금 대조
15~30분
계좌 내역과 주문을 눈으로 맞춤
월말 정산
2명 × 약 7시간
주문·입금·정산 자료를 수기로 대조
오출고
월 2~3건
계약 조건을 담당자가 기억으로 판단
가장 먼저 막아야 할 것을 오출고와 입금 대조로 정했습니다.
문제를 어떻게 정의했나
주문 접수 화면이 불편한 것이 아니라, 계약·결제·주문 상태를 사람이 매번 다시 판단하는 운영 구조가 문제였습니다.
계약 조건이 계약서·담당자 기억에만 있어 시스템이 검증할 수 없었습니다.
결제 방식이 다른 상품이 한 주문에 섞여도 막을 방법이 없었습니다.
주문 데이터가 폼·시트·메일·ERP에 흩어져 원본이 불명확했습니다.
사람의 판단에 의존하는 구조를 설정으로 검증되는 구조로 바꾸는 것이 목표였습니다.
박종혁 · 산후조리원 전용 B2B몰 구축·운영 · PM 실행 포트폴리오

## Slide 3
02
요청을 먼저 분류한다
5개 ID 체계로 비용 판단의 기준을 만들었습니다
03 / 07
기본 개발, 하자, 프론트 조정, 추가 개발, 별도 견적을 뒤섞으면 비용과 일정이 무너집니다. 요청이 들어오면 성격별로 ID부터 붙이고, 상태값은 5가지로 고정했습니다.
BR
기본 개발요구
01~22 · 계약 범위 안의 기본 기능
AR
추가 · 범위 밖 요청
신규 기능 · 공수 산정 후 승인
OP
40시간 장부
확정 차감 · 예약 · 견적 후보
BUG
오류
기존 기능의 비정상 동작 · 하자 우선 확인
HOLD
보류 · 정책 결정
의사결정 또는 외부 확인 대기
상태값 5가지 (고정 세트)
완료
부분 완료
QA 대기
QA 실패
확인 불가
배포 통보와 완료를 구분합니다. 운영 서버에서 기대 결과를 확인했을 때만 완료로 기록합니다.
박종혁 · 산후조리원 전용 B2B몰 구축·운영 · PM 실행 포트폴리오

## Slide 4
03
계약 예외를 설정값으로
결제수단 자동 분기 매트릭스를 설계했습니다
04 / 07
문제
등급이 늘거나 카테고리가 추가될 때마다 결제수단 예외를 코드로 하드코딩하면, 그때마다 개발 요청과 비용이 발생합니다.
해결
등급 × 카테고리 표로 요구사항을 구현하도록 정의했습니다. 표의 칸마다 관리자가 결제방식을 고르면, 개발 없이 확장됩니다.
확정값
등급은 4종 — 물품계약(선불) · 물품계약(후불) · 분유(선불) · 분유(후불). 결제방식이 다른 상품의 혼합주문은 양방향 차단합니다.
결제수단 자동 분기표 (요약)
등급 | 물품 | 분유
선불 | 포인트 | 무통장
후불 | 발주하기 | 발주하기
혼합 담기 양방향 차단 · 쿠폰·마일리지 UI 미노출 · 입금자명 확인 강조
신규 등급 · 카테고리가 추가돼도 개발 요청 없이 관리자 설정만으로 대응할 수 있는 구조를 확보했습니다.
박종혁 · 산후조리원 전용 B2B몰 구축·운영 · PM 실행 포트폴리오

## Slide 5
04
검증과 확장
배포 통보가 아니라 운영 서버 확인을 완료 기준으로 삼았습니다
05 / 07
운영 QA 체크 — 기준 2026-08-13
주문번호 쇼핑몰 접두어 JO_ 적용
완료
회원등급별 결제수단 자동 분기
QA 대기
뱅크다 무통장 자동매칭
부분 완료
관리자 주문상태별 엑셀 다운로드
QA 실패
예치금 월말 정산 · 이월
QA 대기
송장 일괄 등록 · 알림톡 발송
QA 대기
40시간 장부 · 기준 2026-08-13
4h
확정 사용
36h
확정 잔여
4h
승인 · 예약
32h
예약 반영 후 예상 잔여
실제로 있었던 사례
마이페이지 정보수정 화면 진입이 안 되는 문제가 있었습니다. 확인해보니 개발은 끝나 있었지만 운영 서버에는 반영되지 않았고, 운영 쪽 코드에 남아 있던 옛 차단 로직이 계속 진입을 막고 있었습니다.
세운 원칙
완료 기준을 “운영 서버에서 기대 결과를 직접 확인했을 때”로 고정했습니다.
화면 캡처 · 계정 유형 · 재현 절차 · 기대 결과가 모두 갖춰져야 완료로 표기합니다.
배포 통보를 액면 그대로 받지 않는 습관이, 성급한 완료 처리로 인한 재작업 리스크를 줄였습니다.

## Slide 6
05
현재 상태 스냅샷
완료율을 부풀리지 않고, 있는 그대로 공개합니다
06 / 07
기본 개발요구 22건 중 다수가 아직 배포·QA 필요 상태입니다. 최종 검수 기준일(2026-08-31)까지 운영 QA를 계속합니다.
지금 개발자와 먼저 확인 중인 항목
BUG-01 · 관리자 주문상태별 엑셀 다운로드 오류 — 긴급, 원인 확인 중
ADD-04 · 거래명세서 주문목록 버튼(승인 4시간) — 완료·배포 확인 대기
신규 요청 4건 — 가능 여부 · 공수 · 일정 회신 대기
프론트 조정 회차 — 마지막 기록 0/2회, 이후 반영분 포함 여부 재확인
완료율을 부풀리지 않습니다. 배포·QA 필요 상태로 남은 항목도 대장에 그대로 남겨, 지금 상태를 정확히 판단할 수 있게 합니다.
기본 개발요구 22건 현황
배포 · QA 필요
17건
부분 완료 / QA 필요
1건
수정 완료 / 회귀 QA
1건
구현 변경 / QA 필요
1건
진행 중 (계약 조항)
2건
박종혁 · 산후조리원 전용 B2B몰 구축·운영 · PM 실행 포트폴리오

## Slide 7
07 / 07
현장을 대장으로 바꾸고, 원본을 대조하고,
오픈 이후까지 보는 PM입니다.
이 프로젝트를 다시 한다면
01
계약 예외부터 정책 매트릭스로 먼저 확정하겠습니다
결제·등급 예외를 개발 착수 전에 표로 먼저 합의했다면, 개발 중간에 범위가 바뀌는 일이 줄었을 것입니다.
02
배포 통보를 받는 즉시 재현 절차부터 정의하겠습니다
완료 기준을 프로젝트 초반에 문서로 못박았다면, 운영 서버 미반영 사례를 더 일찍 잡아냈을 것입니다.
03
40시간 장부를 계약 시작일 이전부터 운영하겠습니다
개발 기간 중 선차감 합의가 구두로 오가며 기준이 흔들렸습니다. 장부는 처음부터 서면으로 시작해야 합니다.
박종혁
아이베(EIBE) SCM팀