## Slide 1
크로네 · 뉴트리시아몰
관세청 전자상거래 전용
통관플랫폼 연동
운영 절차 변경 및 비용 보고
보고일
2026년 8월 26일
정식 오픈
2026년 8월 28일 09:00

## Slide 2
01 전체 현황
오픈 일정 · 변경 범위 · 비용
2026.08.28 09:00
대외 정식 오픈
이 시각 이후 주문부터 신규 절차 적용
02:00 ~ 08:00
관련사 API Test
오픈 당일 새벽 · 관세청 주관 실데이터 테스트
43,500,000원
1년차 총비용
구축 39,500,000 + 운영 4,000,000 (VAT 별도)
변경 범위
통관 절차
출고 후 목록통관에서 사전 신고로 전환
관세청 승인 건만 당일 출고
계도기간 2026-09-27 종료
자사몰 로직
결제 시 개인통관부호 실시간 검증
주문 수집·신고 배치 자동화
오류 건 출고 취소 후 자동 재처리
CS 업무
결제 차단 응대 신설
상품준비중 이후 취소 불가 안내
통관 이상 코드 5종 대응
비용
구축 39,500,000원 (1차 계약 + 2차 견적)
운영 연 4,000,000원 (NICE 년 선납)
모두 부가세 별도
관세청 전자상거래 통관플랫폼 연동
02

## Slide 3
02 정책 변경 ①
운영 기준 5개 영역
AS-IS 현행
TO-BE 2026.08.28 ~
1
결제 단계
개인통관고유부호를 검증하지 않고 결제 완료
검증 통과 건만 결제 완료. 불일치 시 결제 진행 불가
2
주문 수집
수기 엑셀을 통한 ERP 업로드
동수 ↔ 고도몰 API 자동 수집 (매 영업일 09:00)
3
신고 시점
출고 후 목록통관 신고 (통관 지연)
매일 10~11시 사전 신고. 승인 건만 13:00 출고
4
오류 주문
담당자 수기 개별 처리
출고 취소 후 자동 재수집·재신고. 실패리스트 일일 확인
5
미갱신 부호
해당 없음
Z99999 허용코드 사용. 2026-09-27 계도기간 종료
적용 시점
2026년 8월 28일 09:00 이후 접수되는 주문부터 적용합니다. 그 이전 주문은 종전 절차로 처리합니다.
관세청 전자상거래 통관플랫폼 연동
03

## Slide 4
03 정책 변경 ②
고객 접점 및 CS 업무 변화
고객이 겪는 변화
결제 단계 차단
개인통관고유부호와 명의·전화번호가 일치하지 않으면 결제 자체가 진행되지 않음
종전 · 미검증 상태로 결제 완료
주문 취소 및 당일 출고 가능 시간 제한
상품준비중 전환 이후 마이페이지에서 취소·환불·주소변경 불가
기존 11시 -> 09시로 당일 출고 가능시간 변경
종전 · 배송 시작 전까지 상시 취소
통관 안내 신설
세관 회신 코드에 따라 증빙 요청·세금 납부 안내·반송 안내가 새로 발생
종전 · 통관 관련 고객 안내 없음
신설되는 CS 업무
1
결제 차단 응대
검증 실패 사유를 확인해 부호·명의·전화번호 불일치 안내 후 재입력 유도
발생 시점 · 결제 단계
2
재인증 유도
부호 오류로 결제가 막힌 건은 주문 취소 후 재결제 안내
발생 시점 · 결제 직후
3
실패리스트 일일 확인
거래실패리스트를 매일 확인해 오류 값 보정. 자동 제외·재시도 상한 없음
발생 시점 · 매일 오전
4
취소 불가 안내
상품준비중 전환 이후 취소 차단에 따른 문의 응대
발생 시점 · 주문 익일
관세청 전자상거래 통관플랫폼 연동
04

## Slide 5
04 연동 구조 ①
AS-IS · 종전 구조
자사몰이 동수에 넘기면 이후 통관까지 동수·자이언트가 대행하는 단선 구조입니다.
고도몰 자사몰
주문 발생
개인통관부호 미검증
수기 엑셀 업로드
동수 중국 물류
ERP 등록 · 송장 발행
중국 창고 · 포장
통관 정보 전체 전달
자이언트 통관사
통관 정보 일괄 수신
동수가 전 항목 대행
출고 후 신고
관세청 · 세관
목록통관 신고
출고 이후 사후 신고
이 구조의 한계
수기 개입
주문 데이터를 사람이 엑셀로 옮겨 담아 누락·오기·지연 발생
책임 위임
자사몰이 통관 데이터를 직접 책임지지 않고 동수·자이언트에 위임
사후 신고
출고 후 신고하므로 통관 단계에서야 문제 확인
전환 사유
관세법 개정으로 전자상거래업자에게 거래정보 직접 신고 의무가 생겨, 대행 구조로는 요건을 충족할 수 없습니다.
관세청 전자상거래 통관플랫폼 연동
05

## Slide 6
05 연동 구조 ②
TO-BE · 직접 전송 구조
자사몰이 중심에서 인증 · 신고 · 통관 정보를 각 기관에 직접 전송합니다.
인증 · 중계기관
본인확인기관
NICE · 중계기관 선정 필요
정부 · 신고 수신처
관세청
법적 신고 의무 대상
물류 · 중국 창고
동수 중국 물류
창고 · ERP · 송장 발행
통관 · 신고 대행사
자이언트 통관사
세관 제출 · 통관 결과 회신
뉴트리시아
공식몰
전자상거래업자
직접 전송 의무
1
개인정보 인증 요청
5
거래정보 제출
8
통관 결과 회신
3
주문 정보 전송
4
운송장 번호 수신
7
세관 신고
관세청 전자상거래 통관플랫폼 연동
06
2
개인정보 인증 요청
6
통관 정보 전송
6
통관 정보 전송

## Slide 7
06 운영 플로우 ①
결제부터 사전 신고까지
고객 결제 순간의 실시간 검증과 익일 오전의 수집 · 신고 배치입니다.
결제 시점
실시간
고객 결제 시점
1
주문 · 부호 입력
고객이 결제 단계에서 개인통관고유부호 입력
담당 · 자사몰
2
개인통관부호 검증
NICE 경유 관세청 실시간 조회. 명의·전화번호까지 대조
담당 · 자사몰
3
인증번호 확보
일회용 인증번호 6자리 수령·보관. 신고·특송사 등록에 사용
담당 · 자사몰
4
결제 완료 (p1)
이 시점부터 취소·환불 차단
담당 · 자사몰
정보 불일치 · 사용 불가 부호
결제 진행 불가. 부호·명의·전화번호 재확인 안내 후 재입력 유도
관세청 장애
검증 불가 시 주문 우선 완료 처리 후 사후 검증 대기 큐 등록. 인증번호는 익일 배치 수령
익일 오전
09:00 ~ 11:00
수집 및 사전 신고
5
09:00 주문 수집
동수 ERP가 결제완료 주문 자동 수집. 상품준비중(g1) 전환 및 포장별 운송장 채번
담당 · 동수 ERP
6
사후 배치 검증
전일 장애로 미검증된 주문의 인증번호를 사후 수령해 정상 흐름에 합류
담당 · 자사몰 관리자
7
10~11시 사전 신고 제출
주문별·포장별 관세청 거래정보 사전 제출
담당 · 자사몰
사후 검증 실패
사용 불가 시간 또는 처리 오류 반환 시 운영자 통보 후 재시도. 미해소 건은 신고 보류
운송장 미할당
한 주문의 포장 중 하나라도 운송장 미할당 시 전건 대기. 부분 제출 금지
예외 원칙
정상 흐름을 막지 않고 대기 큐로 분리한 뒤 배치에서 복구합니다. 복구되지 않은 건은 신고·출고를 보류하고 운영자에게 통보합니다.
관세청 전자상거래 통관플랫폼 연동
07

## Slide 8
07 운영 플로우 ②
신고 판정부터 통관 완료까지
관세청 판정에 따른 출고 분기와 출고 이후의 통관 · 배송 단계입니다.
익일 낮
11:40 ~ 13:00
판정 및 출고
8
11:40 결과 조회
제출 건의 오류 내역을 관세청으로부터 회신 수신
담당 · 자사몰
9
11:50 승인 판정
승인 건만 다음 단계 진행. 실패 건은 취소 루프로 이관
담당 · 자사몰
10
특송사 통관 등록
부호·인증번호·수하인 전송 후 동수 물류정보와 병합
담당 · 자사몰 + 동수
11
13:00 출고
라벨 부착 후 현장 출고
담당 · 동수 WMS
신고 오류 건
출고 취소 후 거래실패리스트 적재. 익일 재수집·재신고 루프 진입, 재시도 상한 없음
12:00 취소 반영 마감
창고 작업 착수 후에는 취소 요청 실패로 유선 처리. 판정부터 마감까지 여유 10분
출고 이후
당일 17:00 ~
통관 및 배송
12
17~18시 세관 수입신고
항공 운송정보와 함께 세관 제출
담당 · 동수 물류
13
통관 진행
화물 진행 상태 및 통관 이상 코드 수신
담당 · 특송사
14
수입신고 수리 · 국내 배송
통관 완료 후 국내 택배 송장 자동 연동
담당 · 동수 WMS
통관 이상 코드 수신
가격 상이·부호 상이·세금 발생·서류 보완 코드는 코드별 CS 큐 자동 생성. 상세는 09쪽
통관 불가
환불 검토 및 반송 처리 후 고객 안내를 거쳐 주문 종결
CS 일일 확인
① 거래실패리스트 — 신고 오류로 출고 취소된 건 ② 사후 검증 대기 큐 — 관세청 장애로 인증번호를 못 받은 건 ③ 통관 이상 코드 큐 — 세관 회신 건.
관세청 전자상거래 통관플랫폼 연동
08

## Slide 9
09 구축 비용
1차 계약 및 2차 추가개발
누적 구축비
39,500,000
원 (VAT 별도)
VAT 포함 43,450,000원
구분 | 근거 문서 | 공수 | 금액 (VAT 별도) | 상태
1차 개발 | 개발 계약서 (2026.06.01 ~ 08.31) | 9주 · 3명 | 32,300,000원 | 계약 체결
2차 추가개발 | 견적서 2026-08-10 | 3주 · 2명 · 17일 | 7,200,000원 | 계약 체결
합계 |  |  | 39,500,000원 | 
지급 조건
계약금 50% 16,150,000원 (계약일로부터 15일 이내)
잔금 50% 16,150,000원 (개발 완료 이후 15일 이내)
각 지급 전 세금계산서 발행, 부가세 별도
2차 추가개발 범위
자이언트 HWB 검색 API 기반 제출 로직 변경 (3.5일)
NICE 통합인증 서비스 개발 및 CI 연동 (4일)
TRA 제출 로직 변경 · 관리자 조회 화면 (9.5일)
산출 근거 · 보수
SW기술자 임금실태조사 기준 직접인건비 + 제경비 20% + 기술료 10%
1차 견적 32,311,505원 → 계약 체결 32,300,000원
구축 완료 후 6개월 무상 하자보수
지불 주체
뉴트리시아 이유진 매니저와 최종 비용 공유를 완료했습니다.
관세청 전자상거래 통관플랫폼 연동
10

## Slide 10
10 운영 비용
NICE 개인통관고유부호 검증 · 본인확인
연간 운영비
4,400,000
원 / 년 (VAT 포함)
공급가액 4,000,000원 · 월 환산 366,667원
품목 | 공급가액 | 부가세 | 청구금액 | 기본제공 | 초과 단가
개인통관고유부호 유효성검증 | 3,000,000원 | 300,000원 | 3,300,000원 | 100,000건 / 년 | 40원 / 건
휴대폰 본인확인 | 1,000,000원 | 100,000원 | 1,100,000원 | 20,000건 / 년 | 53원 / 건
합계 | 4,000,000원 | 400,000원 | 4,400,000원 |  | 
개인통관고유부호 검증
결제 시점 주문 건당 1 ~ 2회 호출
월 6,000건 기준 연 72,000건
기본 제공 100,000건 이내
휴대폰 본인확인
회원가입·최초 직구 시 1회 호출
연간 신규 인증 20,000명 초과 시 건당 53원
신규 회원 유입량에 따라 초과 발생 가능
미반영 항목
자이언트 GGATE 이용료
동수 ERP 연동 분담금
하자보수 6개월 종료 후 유지보수비
관세청 전자상거래 통관플랫폼 연동
11