## Slide 1
크로네 · 뉴트리시아몰
관세청 전자상거래 전용
통관플랫폼 연동
개발 완료 보고 및 오픈 전 잔여 과제
보고일
2026년 8월 24일
정식 오픈
2026년 8월 28일 09:00
문서 버전
v5.0
작성 · 박종혁

## Slide 2
목차
보고 순서
개발 결과, 운영 변화, 잔여 과제, 비용의 네 부분으로 구성한다.
I
현황 요약
03 전체 진행 현황 및 판단
II
운영 변화
04 정책 변경 사항
05 일일 운영 절차
06 데이터 소유 경계
07 CS 대응 변화
08 신규 관리자 기능
III
잔여 과제
09 오픈 차단 리스크 P0 10건
10 대응 계획 및 회신 마감
IV
비용 · 일정
11 구축 비용
12 운영 비용
13 남은 일정
관세청 전자상거래 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 보고 v5.0
02

## Slide 3
03 현황 요약
전체 진행 현황 및 판단
시스템 개발은 완료 단계이며, 잔여 과제는 4사 간 규제·계약 문서의 확정이다.
D-4
정식 오픈까지
2026.08.28 09:00
10건
오픈 차단 리스크 P0
전량 계약·규제 항목
16건
오픈 전 정리 필요 P1
구현·운영 절차
43,500,000원
1년차 총비용
VAT 별도
구분 | 내용 | 상태
시스템 개발 | PER001 실시간 검증 · TRA001/TRA003 배치 · 주문상태 p1→g1→g5 · 자이언트 통관정보 쓰기 | 완료
규제 · 유형 확정 | 29개 채널 판매주체·제출자 유형 마스터 · 플랫폼 주문 PCCC 취득 경로 | 미확정
협력사 계약 | 동수 신고 단품·HBL 매핑 · 자이언트 분리 쓰기 및 병합 규격 | 미확정
비용 | 구축 39,500,000원(1차 계약 + 2차 견적) · NICE 운영 연 4,000,000원 견적 접수 | 확보
판단 기준
오픈 가부는 2026-08-26 24:00까지 관세청·자이언트·동수·플랫폼 4사의 서면 회신 확보 여부로 결정한다.
관세청 전자상거래 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 보고 v5.0
03

## Slide 4
04 정책 변경 사항
AS-IS · TO-BE
오픈과 함께 고객 결제, 주문 취소, 신고 시점의 운영 기준이 변경된다.
구분 | AS-IS (현행) | TO-BE (2026.08.28~)
결제 단계 | 개인통관고유부호 미검증 상태로 결제 완료 | PER001 실시간 검증 통과 건만 결제 완료. 불일치 시 결제 불가
주문 취소 | 배송 시작 전까지 상시 취소·변경 가능 | g1(상품준비중) 전환 이후 취소·환불·주소변경 차단
신고 시점 | 출고 후 목록통관 신고 | 매일 10~11시 사전 신고, 승인 건만 13:00 출고
오류 주문 | 담당자 수기 개별 처리 | p1 원복 후 재처리. 거래실패리스트 적재 및 CS팀 일일 확인
미갱신 부호 | 해당 없음 | Z99999 허용코드 사용. 2026-09-14 24:00 계도기간 종료
운영 영향
결제 이탈, 취소 불가 문의, 통관 이상 코드 안내가 신규 CS 업무로 추가된다. 관련 응대 기준은 07쪽에 정리했다.
관세청 전자상거래 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 보고 v5.0
04

## Slide 5
05 일일 운영 절차
일일 배치 및 통제 지점
결제 시점 실시간 검증과 09:00~18:00 배치 8단계로 운영한다.
실시간
Geek
PER001
부호 검증
09:00
동수
주문 수집
상태 g1 전환
10~11시
Geek
역수집 후
TRA001 제출
11:40
Geek
TRA003
오류 조회
11:50
Geek
승인·실패
분기 처리
12:00
동수
취소 반영
마감
13:00
현장
라벨 부착
출고
17~18시
동수
MAWB 전송
수입신고
구간별 통제 지점
11:50 → 12:00
오류 건 삭제 통보부터 동수 취소 반영 마감까지 여유가 10분이다. 창고 작업 착수 이후에는 삭제 API가 Fail을 반환하며 유선 처리가 필요하다.
HBL 일괄 반환
한 주문의 모든 포장에 HBL이 할당되기 전까지 HBL_WAITING 상태를 유지하고 부분 제출을 금지한다. 값/null 혼재 응답은 격리 대상이다.
AUT001 접근토큰
24시간 만료, 계정당 최대 3개 발급. 선갱신에 실패하면 당일 TRA 배치가 중단된다.
확인 필요
동수 창고 작업 착수 시각을 확인해 11:50 판정 시각이 안전한지 검증하고, 불가할 경우 TRA003 조회 시각을 앞당긴다.
관세청 전자상거래 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 보고 v5.0
05

## Slide 6
06 데이터 소유 경계
4사 데이터 소유 및 책임 범위
하나의 HBL에 4개 주체가 각자의 필드를 기록한다.
Geek 자사몰
고객 · 수하인 · 통관
PER001/002/003 인증
AUT001 접근토큰 발급
pccCode · tempAuthNo 전달
TRA001 / TRA003 제출
고도몰 송장·주문상태 갱신
동수 EIBE ERP
주문 · 상품 · 물류
09:00 고도몰 주문 수집
HBL 채번 및 일괄 반환
수하인 성명·주소·연락처
신고 단품 · HS코드
금액 · 포장 · 송하인
자이언트 GGATE
병합 · 세관 제출
HWB 등록 · 검색 · 수정
Geek·동수 데이터 병합
DKW / DKX 세관 제출
화물 진행 상태 조회
통관 이상 코드 회신
관세청 · NICE
검증 · 수리
개인통관고유부호 검증
TRA001 사전 신고 접수
TRA003 오류 내역 회신
수입신고 수리
계도기간 코드 운영
미확정
Geek과 동수가 같은 hwbNo에 각각 기록하는 구조이며, 분리 쓰기 endpoint·도착 순서·멱등 upsert·FINAL 상태가 계약으로 확정되지 않았다. (P0)
관세청 전자상거래 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 보고 v5.0
06

## Slide 7
07 CS 대응 변화
통관 이상 코드 및 신규 CS 업무
자이언트 입출항 검색 응답의 통관 이상 코드가 CS 큐로 유입된다.
통관 이상 코드 (gngMsgCode)
코드 | 의미 | 응대
24 | 가격 상이 | 증빙 서류 요청
26 | 개인통관부호 상이 | 고객 재확인 및 부호 재입력 안내
28 | 세금 발생 | 관세 · 부가세 납부 안내
29 | 서류 보완 | 추가 증빙 요청
99 | 통관 불가 | 환불 검토 및 반송 처리
신규 CS 업무
결제 차단 응대
PER001 실패 시 부호·명의·전화번호 불일치 안내
인증 재발송
PCCC 오류 건 고객 재인증 유도 (문자 발송 기능은 P2)
실패리스트 일일 확인
거래실패리스트를 매일 확인해 오류 값 보정. 재시도 상한 없음
취소 불가 안내
g1 전환 이후 마이페이지 취소 차단에 따른 문의 응대
미확정
코드별 자동 안내 문구, 조회 배치 주기, 응대 SLA가 확정되지 않았다. 오픈 전 확정하지 않으면 문의가 전부 수기 대응으로 처리된다. (P1)
관세청 전자상거래 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 보고 v5.0
07

## Slide 8
08 신규 관리자 기능
오픈과 함께 추가되는 화면 및 알림
운영팀에 6개 기능이 추가되며, 이 중 2건은 매일 확인이 필요하다.
1
거래 실패리스트
오류 사유 · 최초 실패일 · 재시도 세대를 표출한다. CS팀 일일 보정 대상이다.
일일 확인 필요
2
실시간 통관조회
주문 상세에서 자이언트 화물 진행 상태를 즉시 조회한다.
3
통관 이상 CS 큐
gngMsgCode와 pccError를 저장하고 코드별 응대 큐를 자동 생성한다.
일일 확인 필요
4
HBL 상태 관리
HBL_WAITING → HBL_READY → TRA_SENT 전이 및 격리 상태를 표시한다.
5
계약 위반 격리
HBL 값/null 혼재 응답을 CONTRACT_ERROR로 격리하고 제출을 차단한다.
6
운영자 알림
삭제 API Fail, 토큰 갱신 실패, 자이언트 전송 실패를 즉시 통보한다.
운영 전제
재시도 상한과 자동 제외를 두지 않기로 확정했다. 거래 실패리스트 일일 확인이 운영 필수 절차가 된다.
관세청 전자상거래 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 보고 v5.0
08

## Slide 9
09 잔여 과제
오픈 차단 리스크 P0 10건
10건 모두 기술 결함이 아니라 4사 간 규제·계약 확정 미완 항목이다.
규제 · 유형 확정
2건
29개 채널 유형·제출자·판매업체·brokerCode 마스터 부재
플랫폼 A 후보의 TRA 제출자·OAuth 주체·결과 회수 경로 미확정
데이터 취득 경로
2건
플랫폼 주문 PCCC 및 6자리 인증번호 취득·전달 경로 부재
고객 최종 결제액과 동수·자이언트 신고물품가 원천 혼용
동수 계약 이행
5건
고도몰 주문상품 ↔ 신고 단품·HBL 매핑 계약 부재
원주문번호 · ERP 분할번호 · HBL 역할 미분리
동일 주문에서 HBL 값/null 혼재 반환 (일괄 반환 계약 위반)
주문 삭제 API가 창고 작업 착수 후 Fail 반환
prod_srno 항목 미반환
자이언트 계약
1건
Geek·동수 분리 쓰기 endpoint · 병합 규칙 · 멱등 upsert · FINAL 상태 미확정
대응 방침
관세청 테스트 서버는 2026-08-21 종료됐다. 2026-08-26 24:00까지 서면 회신이 확보되지 않는 항목은 해당 채널을 차단하거나, 시범운영 기간의 기존 서식 목록통관 병행을 대안으로 적용한다.
관세청 전자상거래 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 보고 v5.0
09

## Slide 10
10 대응 계획
대상별 확보 항목 및 마감
잔여 과제는 대부분 서면 회신 확보로 해소된다.
대상 | 확보해야 할 회신 · 산출물 | 마감
관세청 | A 유형 서면 재확인 · sale_ents_id 필수 조건 · 계도기간 종료일 확인 | 08.26
자이언트 | 분리 쓰기 endpoint · 병합 규칙 · PATCH 배포일 · brokerCode 정의 | 08.26
동수 | 신고 단품 매핑 계약 · HBL 일괄 반환 이행 · prod_srno 채번 · 창고 착수 시각 | 08.25
플랫폼 (네이버 등) | 주문 PCCC 및 6자리 인증번호 제공 가능 여부 | 08.26
Geek | 토큰 갱신 · PER002/003 · 주문 변경 감지 구현 및 QA 완료 | 08.27
내부 | 금액 원천 스냅샷 확정 · CS 스크립트 · 실패리스트 운영 절차 | 08.27
내부 (비용) | 2차 추가개발 계약 체결 · NICE 년선납 청약 (견적 유효기간 09.14) | 08.27
대안
관세청 시범운영 공지상 기존 서식 목록통관이 병행 허용된다. 계약 미확정 시 전면 중단이 아니라 채널별 단계적 전환을 적용한다.
관세청 전자상거래 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 보고 v5.0
10

## Slide 11
11 구축 비용
1차 계약 및 2차 추가개발 견적
출처: 개발 계약서, 견적서 2026-06-09, 추가개발 견적서 2026-08-10
누적 구축비
39,500,000
원 (VAT 별도)
VAT 포함 43,450,000원
구분 | 근거 문서 | 공수 | 금액 (VAT 별도) | 상태
1차 개발 | 개발 계약서 (2026.06.01 ~ 08.31) | 9주 · 3명 | 32,300,000원 | 계약 체결
2차 추가개발 | 견적서 2026-08-10 | 3주 · 2명 · 17일 | 7,200,000원 | 견적 접수
합계 |  |  | 39,500,000원 | 
지급 조건
계약금 50% 16,150,000원 (계약일로부터 15일 이내)
잔금 50% 16,150,000원 (개발 완료 이후 15일 이내)
각 지급 전 세금계산서 발행, 부가세 별도
2차 추가개발 범위
자이언트 HWB 검색 API 기반 제출 로직 변경 (3.5일)
NICE 통합인증 서비스 개발 및 CI 연동 (4일)
TRA 제출 로직 변경 · 관리자 조회 화면 (9.5일)
산출 근거 · 보수
SW기술자 임금실태조사 기준 직접인건비 + 제경비 20% + 기술료 10%
1차 견적 32,311,505원 → 계약 체결 32,300,000원
구축 완료 후 6개월 무상 하자보수
확인 필요
2차 추가개발 7,200,000원은 견적 단계이며 계약이 체결되지 않았다. 오픈 전 계약 체결 여부와 정산 시점을 확정해야 한다.
관세청 전자상거래 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 보고 v5.0
11

## Slide 12
12 운영 비용
NICE 개인통관고유부호 검증 · 본인확인
출처: 나이스평가정보 견적서 2026-08-14, 년선납 조건
연간 운영비
4,400,000
원 / 년 (VAT 포함)
공급가액 4,000,000원 · 월 환산 366,667원
품목 | 공급가액 | 부가세 | 청구금액 | 기본제공 | 초과 단가
개인통관고유부호 유효성검증 | 3,000,000원 | 300,000원 | 3,300,000원 | 100,000건 / 년 | 40원 / 건
휴대폰 본인확인 | 1,000,000원 | 100,000원 | 1,100,000원 | 20,000건 / 년 | 53원 / 건
합계 | 4,000,000원 | 400,000원 | 4,400,000원 |  | 
개인통관고유부호 검증
결제 시점 주문 건당 1회 호출
월 3,000건 기준 연 36,000건
기본 제공 100,000건 이내 (여유 64,000건)
휴대폰 본인확인
회원가입·최초 직구 시 1회 호출
연간 신규 인증 20,000명 초과 시 건당 53원
신규 회원 유입량에 따라 초과 발생 가능
미반영 항목
자이언트 GGATE 이용료
동수 ERP 연동 분담금
하자보수 6개월 종료 후 유지보수비
확인 필요
견적 유효기간은 작성일로부터 1개월(2026-09-14)이며 오픈 전 청약이 필요하다. 소진 전망은 월 주문 3,000건 가정치이며 실적 확정 후 재산정한다.
관세청 전자상거래 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 보고 v5.0
12

## Slide 13
13 남은 일정
오픈까지 D-4
테스트 서버는 종료됐으며, 남은 일정은 회신 확보와 QA로 구성된다.
종료
08.21
관세청 테스트 서버 종료
D-3
08.25
동수 계약 회신
D-2
08.26
관세청 · 자이언트 회신
D-1
08.27
Geek QA 완료
D-DAY
08.28
정식 오픈 09:00
D+17
09.14
Z99999 계도기간 종료
오픈 직전 체크포인트
08.26 24:00
P0 10건 중 서면 회신 미확보 건을 확정하고 채널 차단 또는 목록통관 병행 여부를 판단한다.
08.28 03:00
관세청이 허용한 새벽 창구에서 업체별 실데이터 테스트를 수행한다.
08.28 09:00
정식 오픈. 첫 배치 사이클은 익일 09:00부터 정상 진입한다.
요청 사항
2026-08-26까지 관세청·자이언트·동수·플랫폼 4사의 서면 회신 확보에 협조가 필요하다. 회신 결과에 따라 오픈 범위를 채널 단위로 조정한다.
관세청 전자상거래 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 보고 v5.0
13