## Slide 1
EXECUTIVE BRIEFING
2026.08.24
관세청 전자상거래
전용 통관플랫폼 연동.
개발 완료 결과 · 운영 정책 변화 · 잔여 리스크 브리핑
2026.08.28 09:00 오픈 대응
v4.0

## Slide 2
Agenda.
오픈 D-4.
개발은 마감 단계에 들어섰고,
남은 것은 운영 정책과 미결 계약이다.
01
결과 요약
오픈 시점 현재 상태
02
정책 변화
고객·CS가 겪는 변화 5건
03
일일 운영
09:00~18:00 시간대 로직
04
담당 분리
4사 데이터 소유 경계
05
CS 대응
통관 이상 코드별 처리
06
관리자 기능
신규 화면·알림 6종
07
잔여 리스크
오픈 차단 P0 10건
08
투자·운영비
누적 투자와 월 운영비
관세청 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 브리핑 v4.0
02

## Slide 3
EXECUTIVE SUMMARY
결과 요약
개발은 완료 단계. 오픈 가부는 4사 미결 계약 10건에 달려 있음
D-4
2026.08.28 09:00 오픈
30건
확정·해결 완료
10건
오픈 차단 P0
16건
오픈 전 필수 P1
핵심 판단
완료
PER001 결제 시점 실시간 검증, TRA001/003 배치, 상태 전이(p1→g1→g5), 자이언트 쓰기까지 개발 반영
미결
29개 채널 유형·제출자·판매업체 규제 마스터와 플랫폼 주문 PCCC·인증번호 취득 경로 미확정
미결
동수 신고 단품·HBL 매핑 계약, 자이언트 분리 쓰기·병합 계약이 문서로 확정되지 않음
전제
Z99999 PER 허용은 2026-09-14 24:00 종료. 이후 인증 실패에 따른 결제 이탈 증가
결론 개발 잔여가 아니라 계약 잔여가 오픈 리스크
4사 간 데이터 소유·전달 계약 10건을 서면 확정하면 오픈 가능하다. 기술 구현은 검증 단계에 진입했다.
관세청 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 브리핑 v4.0
03

## Slide 4
POLICY CHANGE
무엇이 바뀌는가
고객 구매 여정과 CS 응대 기준이 바뀌는 지점 5건
구분
AS-IS · 현행
TO-BE · 2026.08.28~
결제 승인
통관부호 미검증 통과
결제 시점 PER001 실시간 검증 · 불일치 시 결제 차단
주문 수정
배송 전까지 자유 변경
g1(상품준비중)부터 취소·환불·배송지 수정 차단
신고 시점
세관 도착 후 사후 신고
결제 익일 10~11시 사전 제출 · 오류 시 당일 출고 보류
오류 주문
수기 통관 처리
p1 원복 후 익일 재수집 · 재시도 상한 없이 CS 일일 보정
인증 유예
해당 없음
Z99999 허용 2026-09-14 24:00 종료 → 인증 실패 이탈 증가
CS 영향 문의 유형이 배송 지연에서 인증·통관 사유로 이동
결제 차단, 인증 재발송, 통관 이상 코드 안내가 신규 응대 유형으로 추가된다.
관세청 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 브리핑 v4.0
04

## Slide 5
DAILY OPERATION
일일 운영 타임라인
결제 시점 실시간 검증 + 매일 09:00~18:00 배치 8단계
결제
실시간
PER001 검증
›
09:00
동수
주문 수집 · g1
›
10-11
Geek
역수집 · TRA001
›
11:40
Geek
TRA003 오류조회
›
11:50
Geek
승인/실패 분기
›
12:00
동수
취소 반영 마감
›
13:00
동수
현장 출고
›
17-18
동수
자이언트 쓰기
구간별 통제 지점
11:50 → 12:00
오류 건 삭제 통보부터 동수 취소 마감까지 10분
HBL 대기
전 포장 HBL 확보 전까지 HBL_WAITING 유지 · 일부 제출 금지
접근 토큰
AUT001 24시간 만료 · 활성 2개 FIFO · 선갱신 실패 시 배치 중단
운영 부담 매일 11:50 판정과 12:00 마감이 실질 마감선
이 10분 안에 오류 건이 정리되지 않으면 미신고 상태로 출고된다. 삭제 API Fail 시 유선 처리가 필요하다.
관세청 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 브리핑 v4.0
05

## Slide 6
DATA OWNERSHIP
데이터 소유 경계
같은 HBL 하나를 4개 주체가 나눠 쓴다 — 소유 필드가 겹치면 통관이 막힌다
Geek 자사몰
고객 · 수하인 · 통관
·
PER001/002/003 인증
·
pccCode · tempAuthNo
·
수하인 성명·주소·연락처
·
TRA001 / TRA003 제출
·
자이언트 통관정보 쓰기
동수 EIBE ERP
주문 · 상품 · 물류
·
09:00 고도몰 주문 수집
·
HBL 채번 · 일괄 반환
·
신고 단품 · HS코드
·
금액 · 포장 · 송하인
·
주문 삭제 API
자이언트 GGATE
병합 · 세관 제출
·
HWB 등록 · 검색 · 수정
·
Geek + 동수 데이터 병합
·
DKW / DKX 세관 제출
·
통관 이상 코드 회신
·
화물 진행 상태 조회
관세청 · NICE
검증 · 수리
·
AUT001 접근토큰 발급
·
PER001 부호 검증
·
TRA001 사전 신고 접수
·
TRA003 오류 회신
·
수입신고 수리
미결 자이언트 분리 쓰기 · 병합 계약이 문서로 확정되지 않음
Geek과 동수가 같은 hwbNo에 각각 쓰는 구조인데 endpoint·도착 순서·멱등 upsert·FINAL 상태가 미정이다.
관세청 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 브리핑 v4.0
06

## Slide 7
CS OPERATION
CS 대응 변화
통관 이상 코드가 CS 큐로 유입된다 — 코드별 응대 시나리오가 필요하다
통관 이상 코드 (gngMsgCode)
26
개인통관부호 상이
고객 재확인 · 부호 재입력 안내
28
세금 발생
관세·부가세 납부 안내
24
가격 상이
증빙 서류 요청
29
서류 보완
추가 증빙 요청
99
통관 불가
환불 검토 · 반송 처리
신규 CS 업무 4종
결제 차단 응대
PER001 실패 시 부호·명의·전화번호 불일치 안내
인증 재발송
PCCC 오류 건 고객 재인증 유도 (문자 발송 기능 P2)
실패리스트 일일 확인
거래실패리스트를 매일 확인해 오류 값 보정 — 상한 없음
취소 불가 안내
g1 이후 마이페이지 취소 차단에 따른 문의 응대
P1 미확정 코드별 자동 안내 문구 · 조회 주기 · SLA가 확정되지 않음
오픈 전 CS 스크립트와 조회 배치 주기를 확정해야 문의가 전부 수기 대응으로 몰리지 않는다.
관세청 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 브리핑 v4.0
07

## Slide 8
ADMIN FEATURES
신규 관리자 기능
오픈과 함께 운영팀에 추가되는 화면·알림 6종
1
거래 실패리스트
오류 사유 · 최초 실패일 · 재시도 세대 표출. CS팀 일일 보정 대상
2
실시간 통관조회
주문 상세에서 자이언트 화물 진행 상태를 즉시 조회
3
통관 이상 CS 큐
gngMsgCode · pccError 저장 후 코드별 응대 큐 자동 생성
4
HBL 상태 관리
HBL_WAITING → HBL_READY → TRA_SENT 전이 및 격리 표시
5
계약 위반 격리
HBL 값/null 혼재 응답을 CONTRACT_ERROR로 격리 · 제출 차단
6
운영자 알림
삭제 API Fail · 토큰 갱신 실패 · 자이언트 전송 실패 즉시 통보
운영 전제 자동 차단이 아니라 사람이 매일 보는 구조
재시도 상한과 자동 제외를 두지 않기로 확정했다. 실패리스트 일일 확인이 운영 필수 절차가 된다.
관세청 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 브리핑 v4.0
08

## Slide 9
OPEN BLOCKER
오픈 차단 리스크 P0 10건
전부 기술 결함이 아니라 4사 간 계약·규제 확정 미완 항목
규제 · 유형 확정
2건
·
29개 채널 유형·제출자·판매업체·broker 규제 마스터 부재
·
플랫폼 A 후보의 실제 TRA 제출자·OAuth 주체 미확정
데이터 취득 경로
2건
·
플랫폼 주문 PCCC·6자리 인증번호 취득·전달 경로 부재
·
KCS 고객 최종 결제액과 동수·GIANT 신고물품가 원천 혼용
동수 계약 이행
4건
·
고도몰 주문상품 ↔ 신고 단품·HBL 매핑 계약 부재
·
원주문번호 · ERP 분할번호 · HBL 역할 미분리
·
HBL 값/null 혼재 반환 — 일괄 반환 계약 위반
·
prod_srno 미반환 · 삭제 API 착수 후 Fail
자이언트 계약
2건
·
Geek·동수 분리 쓰기·병합 endpoint 계약 부재
·
도착 순서 · 멱등 upsert · FINAL 상태 미정
판단 오픈 가부는 8/26까지 서면 회신 확보 여부로 결정
테스트 서버는 8/21 종료. 계약 확정이 늦어지면 시범운영 기간의 기존 서식 목록통관 병행을 폴백으로 검토한다.
관세청 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 브리핑 v4.0
09

## Slide 10
ACTION PLAN
대응 계획
대상별로 확보해야 할 서면 회신과 마감일
대상
확보해야 할 회신 · 산출물
마감
관세청
A 유형 서면 재확인 · sale_ents_id 필수 조건 · 계도기간 종료일
08.26
자이언트
분리 쓰기 endpoint · 병합 규칙 · PATCH 배포일 · brokerCode 정의
08.26
동수
신고 단품 매핑 계약 · HBL 일괄 반환 이행 · prod_srno 채번
08.25
플랫폼(네이버 등)
주문 PCCC · 6자리 인증번호 제공 가능 여부
08.26
Geek
토큰 갱신 · PER002/003 · 주문 변경 감지 구현 및 QA
08.27
내부
금액 원천 스냅샷 확정 · CS 스크립트 · 실패리스트 운영 절차
08.27
폴백 계약 미확정 시 기존 서식 목록통관 병행 검토
관세청 시범운영 공지상 기존 서식 목록통관이 병행 허용된다. 전면 중단이 아니라 단계적 전환을 택할 수 있다.
관세청 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 브리핑 v4.0
10

## Slide 11
COST OVERVIEW
투자 및 운영 비용
1차 구축비와 2차 추가개발비, 오픈 이후 예상 운영비
INVESTMENT 01
누적 투자비
24,265,840
원 (VAT 별도)
1차 계약 체결액
16,150,000원
1차 견적 기준 구축비
17,013,815원
2차 추가개발 견적 (08.10)
7,252,025원
OPERATION 02
월 운영비 (PCCC 검증)
150,000
원 / 월 (추정치 · 아래 산출 기준)
건당 단가 (시장 평균)
약 50원
월 예상 건수 (최근 3개월 평균)
약 3,000건
월 예상 비용 (3,000 × 50)
≈ 150,000원
확인 필요
계약서 기재액 16,150,000원과 v3 브리핑 기재 구축비 17,013,815원이 상이 — 청구 기준 확정 필요. NICE 중계기관 단가는 업체 선정 후 확정.
비용 요약 누적 투자 24,265,840원 · 월 운영비 약 150,000원
2차 추가개발 7,252,025원은 자이언트 HWB 연동 · NICE 통합인증(CI) · TRA 제출 17일 공수 기준. 운영비 부담 주체는 협의 필요.
관세청 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 브리핑 v4.0
11

## Slide 12
MILESTONE
남은 일정
테스트 서버 종료까지 D-2, 정식 오픈까지 D-4
08.21
D-2
테스트 서버 종료
08.25
D+1
동수 계약 회신
08.26
D+2
관세청·자이언트 회신
08.27
D+3
Geek QA 완료
08.28
D-DAY
정식 오픈 09:00
09.14
D+21
Z99999 허용 종료
오픈 직전 체크포인트
08.26 24:00
P0 10건 중 계약 회신 미확보 건 확정 → 폴백 여부 판단
08.28 03:00
관세청이 허용한 새벽 창구에서 업체별 데이터 테스트 수행
08.28 09:00
정식 오픈. 첫 배치 사이클은 익일 09:00부터 정상 진입
요청 8/26까지 4사 서면 회신 확보에 협조 필요
기술 개발은 마감 단계다. 남은 것은 계약 문장이며, 이것이 오픈 일자를 결정한다.
관세청 전용 통관플랫폼 연동 · 결과 브리핑 v4.0
12